- 原州区2025年统筹整合使用财政涉农

- 资金（年初）实施方案

- 为巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，加快农业农村现代化，根据《中共中央 国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》和《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》等政策要求，结合全区巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴实际情况，特制定本方案。

- 一、总体要求

- （一）指导思想

- 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻落实党的二十大和党的二十届三中全会、习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和考察宁夏重要讲话精神，全面贯彻落实中央及自治区经济工作会议、农村工作会议、《中共中央 国务院关于进一步深化农村改革扎实推进乡村全面振兴的意见》精神，深入学习运用“千万工程”经验，聚力实施“十项提升行动”，千方百计推动农业增效益、农村增活力、农民增收入。坚持“四个不摘”，落实“三个转向”，用足用好国家乡村振兴重点帮扶县倾斜支持政策，聚焦“守底线、抓发展、促振兴”，增强脱贫群众内生动力，围绕增加农民收入中心任务，守牢确保粮食安全和确保不发生规模性返贫底线，扎实推进乡村发展、乡村建设等重点工作，建设宜居宜业和美乡村，为巩固拓展脱贫攻坚成果全面推进乡村振兴奠定坚实基础。

- （二）基本原则

1.精准施策，聚焦重点。 靶向脱贫需求，资金优先用于产业发展提质增效、稳岗就业、基础设施建设等直接提升脱贫人口生产生活条件的领域，结合巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接要求，支持防止返贫监测对象和乡村振兴重点帮扶村。

2.整合增效，统筹使用。 打破资金碎片化，整合财政涉农资金（如农业发展资金、农村基础设施建设资金等），集中投入重点领域和项目，避免重复建设，通过统筹实现“多个渠道引水、一个龙头放水”，提升资金使用效益。

3.改革创新，防控风险。 探索创新项目资金“折股量化”投入模式、资产收益扶贫等模式，激发市场活力；建立资金监管机制，规范项目审批和资金拨付流程，防范腐败和资金闲置。

- 4.可持续发展，注重内生动力。 培育长效机制，支持特色产业、创业就业等项目，增强脱贫人口自我发展能力；衔接乡村振兴，资金使用向乡村振兴重点任务倾斜，推动脱贫县从“输血”转向“造血”。

5.健全联农带农富农机制。聚焦农民经营性收入、工资性收入、财产性收入、转移性收入四大渠道，发展特色产业、培育新型职业农民、完善农产品流通体系 ，强化村集体经济组织、龙头企业、合作社与农户的深度合作，构建"产业链+合作社+农户"利益共同体，通过订单农业、土地托管、技术培训等方式实现小农户与大市场的有效衔接，推动资源要素向农村流动，激活乡村内生发展动力。

- （三）目标任务

2025年围绕巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴需求，统筹安排各类资金，加强项目资金绩效使用管理，产业提质增效、稳定就业、推动农民持续增收、解决群众急难愁盼问题等，落实“两个优先”政策要求，确保中央财政衔接资金用于产业的比例不低于60%，自治区衔接资金用于产业的比例不低于50%；优先支持联农带农富农产业发展，积极支持新型农村集体经济发展，增强脱贫群众内生发展动力。健全完善帮扶项目联农带农机制，落实帮扶责任，做到应带尽带，实现“带得准”“带得稳”“带得久”。

- 二、整合资金规模

- （一）整合资金范围

根据财农发〔2024〕1号及自治区宁财（农）发〔2024〕77号文件精神，纳入统筹整合涉农资金与文件规定的范围保持一致（中央18项，自治区11项）。将整合资金优先用于支持产业项目（含必要的产业配套基础设施），发展壮大优势特色产业，促进产业提质增效，支持健全防止返贫监测和帮扶机制，推动移民搬迁后续扶持，促进脱贫劳动力就业增收，补齐农村人居环境整治和小型公益性基础建设短板等。

- （二）整合资金来源

主要为中央和自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金、农业生产发展资金、生猪（牛羊）调出大县奖励资金、中央财政产粮大县奖励资金、自治区财政衔接资金、自治区农村综合改革转移支付资金、地方一般债券资金等中央及自治区纳入整合试点范围资金。

- （三）整合资金规模

根据巩固拓展脱贫攻坚成果全面推进乡村振兴，计划整合使用财政涉农资金64567万元，主要投向以巩固脱贫成果促进乡村振兴为目标的农业生产发展、稳就业、和美乡村建设、乡村振兴示范村建设、移民搬迁后续扶持五个方面共计101个项目，其中：产业发展项目54个35796万元，就业项目6个3797万元，和美乡村建设行动项目33个21977万元，乡村振兴示范村建设5个项目1520万元，移民搬迁后续扶持3个项目1477万元，其中中央衔接资金产业占比为61.7%，自治区衔接资金产业占比50%。

- 三、整合资金建设任务

- （一）产业发展项目

统筹整合财政涉农资金35796万元，实施项目54个，其中：中央衔接资金28983万元，自治区衔接资金2988万元，其他整合涉农资金3825万元，占整合涉农资金总规模的55.36%。

- 1.保障粮食安全

- （1）2025年小麦种植补贴项目。①村集体经济组织：由村集体经济组织在本村域内种植小麦，每亩补贴100元。②经营主体：支持企业、合作社、家庭农场、种植大户种植小麦。

- 补助标准：每亩补贴100元

- 资金规模：计划投资700万元

- 资金来源：中央衔接资金

- 建设地点：11个乡镇

- 行业主管：农业农村局

- 责任单位：11个乡镇

- 完成时限：2025年9月底

- （2）玉米大豆带状复合种植（含纯种）。①村集体经济组织：由村集体经济组织在本村域内开展玉米大豆带状复合种植（含纯种大豆）；②经营主体：支持企业、合作社、家庭农场、种植大户开展玉米大豆带状复合种植（含纯种大豆）。

- 补助标准：每亩补贴200元

- 资金规模：计划投资40万元

- 资金来源：自治区衔接资金

- 建设地点：11个乡镇

- 行业主管：农业农村局

- 责任单位：11个乡镇

- 完成时限：2025年10月底

- （3）2025年小杂粮种植补贴到户项目。对脱贫户、未消除风险的监测户种植糜子、荞麦、莜麦等小杂粮1亩以上，每亩补贴100元；种植杂交谷1亩以上，每亩补贴200元，每户最高补贴50亩。

- 补助标准：每亩补贴100-200元

- 资金规模：计划投资30万元

- 资金来源：自治区衔接资金

- 行业主管：农业农村局

- 责任单位：11个乡镇

- 完成时限：2025年11月底

- （4）2025年小杂粮高质高效示范补贴。对村集体经济组织、企业、合作社、家庭农场、种植大户在同一乡镇内集中连片种植糜子、荞麦、莜麦等小杂粮累计面积在500亩以上，最小连片地块不小于50亩的，每亩补贴100元；种植杂交谷300亩以上的，每亩补贴200元。③收购加工补贴：辖区内加工企业与本地糜子、荞麦、谷子种植主体签订订单收购协议并开展加工每吨补贴200元，每个加工主体最高补贴30万元。

- 补助标准：种植每亩补贴100-200元；加工每吨补贴200元。

- 资金规模：计划投资700万元

- 资金来源：中央衔接资金

- 行业主管：农业农村局

- 责任单位：11个乡镇

- 完成时限：2025年11月底

- （5）2025年油料种植补贴项目。①种植补贴：对村集体经济组织、企业、合作社、家庭农场、种植大户纯种亚麻的；②收购加工补贴：加工企业与种植主体签订订单收购协议，并开展收购加工。

- 补助标准：种植每亩补贴150元；加工每吨补贴300元

- 资金规模：计划投资300万元

- 资金来源：中央衔接资金

- 建设地点：11个乡镇

- 行业主管：农业农村局

- 责任单位：11个乡镇

- 完成时限：2025年11月底

- （6）2025年地膜科学使用项目。推广使用厚度不小于0.015mm厚度地膜，实行统一采购，种植经营主体和农户自筹65元/卷（10公斤/卷），其余资金由财政进行配套。

- 补助标准：50元/亩

- 资金规模：计划投资2500万元

- 资金来源：中央衔接资金

- 建设地点：11个乡镇

- 行业主管：农业农村局

- 责任单位：11个乡镇

- 完成时限：2025年9月底

- （7）2025年开城镇双泉村高标准农田建设项目。开城镇双泉村建设旱作高标准农田1307亩。

- 资金规模：计划投资199万元

- 资金来源：中央衔接资金

- 建设地点：开城镇双泉村

- 责任单位：农业农村局

- 完成时限：2025年12月底

- （8）2025年高标准农田提质改造配套工程。一是对46个蓄水池进行维修加固；二是对46个蓄水池安装可视化视频监控；三是对黄铎堡、三营、头营、彭堡、中河、开城、官厅、寨科、炭山等9个乡镇241处516基电杆进行迁改；四是对官厅镇薛庄村161亩农作物新品种示范基地配套高效节水灌溉系统。

- 资金规模：计划投资423万元

- 资金来源：中央衔接资金

- 建设地点：黄铎堡、三营、头营等9个乡镇

- 责任单位：农业农村局

- 完成时限：2025年12月底

- （9）2024年高标准农田建设项目。建设高标准农田42955亩，其中：寨科乡中川村11000亩、湾掌村9705亩、马渠村3134亩，官厅镇后川东峡程儿山村3728亩、高庄和石庄村5911亩、阳洼和庙台村1682亩，头营镇石羊子村5308亩、坪乐村2487亩

- 资金规模：计划投资2500万元

- 资金来源：其他整合涉农资金

- 建设地点：寨科乡、官厅镇、头营镇

- 责任单位：农业农村局

- 完成时限：2025年5月底

- 2.肉牛产业

- （10）2025年见犊补母项目。优先对脱贫户、未消除风险的监测户当年繁殖犊牛的能繁母牛，每繁育1头西门塔尔、安格斯、固原黄牛犊牛一次性补贴700元（繁育犊牛现场照片需当天内采集上传），生产双胞胎的仍按一头能繁母牛补贴。

- 补助标准：每头犊牛补贴700元

- 资金规模：计划投资5250万元

- 资金来源：中央衔接资金

- 建设地点：11个乡镇

- 行业主管：农业农村局

- 责任单位：11个乡镇

- 完成时限：2025年12月底

- （11）2025年肉牛扩群补栏项目。一是对上年度未享受过补栏政策，当年从县外新购进6月龄以上西门塔尔、安格斯基础母牛的脱贫户每头补贴1200元，未消除风险的监测户每头补贴1500元，每户最高补贴4头；二是对上年度享受过补栏政策，存栏量在3头及以上，当年从县外新购进6月龄以上西门塔尔、安格斯基础母牛的脱贫户每头补贴1200元，未消除风险的监测户每头补贴1500元，每户最高补贴4头；三是当年购进6月龄以上固原黄牛基础母牛的脱贫户、未消除风险的监测户每头补贴4000元。

- 补助标准：每头牛补贴1200-4000元/头

- 资金规模：计划投资8000万元

- 资金来源：中央衔接资金7000万元，自治区衔接资金1000万元

- 建设地点：11个乡镇

- 行业主管：农业农村局

- 责任单位：11个乡镇

- 完成时限：2025年10月底

- （12）2025年黄牛基础母牛种质资源保护。支持经区、市、县三级遴选的企业、合作社与科研院所、高等院校合作选育“固原黄牛”保种繁育群，开展良种繁育，每个主体最高补贴150万元。

- 补助标准：每头补贴4000元

- 资金规模：计划投资200万元

- 资金来源：中央衔接资金

- 建设地点：相关乡镇

- 行业主管：农业农村局

- 责任单位：相关乡镇

- 完成时限：2025年10月底

- （13）2025年肉牛屠宰补贴项目。一是辖区内村集体经济组织、企业、合作社、家庭农场、养殖户饲养的肉牛在原州区符合条件的屠宰企业进行屠宰的进行补贴；二是支持牛肉产品加工企业在原州区内建设牛肉分割中心，经营主体年分割加工原州区牛肉100吨以上的进行补贴。

- 补助标准：1.屠宰环节其它养殖主体每头补贴500元，给未消除风险点的监测户每头补贴600元，给屠宰企业每头补贴200元；2.牛肉分割加工中心80万元/个

- 资金规模：计划投资500万元

- 资金来源：中央衔接资金

- 建设地点：相关乡镇

- 责任单位：农业农村局

- 完成时限：2025年11月底

- （14）2025年牛肉加工销售补贴项目。一是对牛肉精深分割加工的经营主体销售牛肉及牛肉制品进行补贴，年销售牛肉及牛肉制品达25吨以上，按销售额的3%补贴，每个主体最高补贴50万元；二是在外省建设“六盘山牛肉”品牌营销店，单个经营主体年销售原州区牛肉20吨以上，每个主体最高补贴5万元。三是牛肉销地仓建设。在外省区建设2个牛肉销地仓，销售原州区牛肉300吨以上，按照基础设施建设总投资20%给予补贴，最高补贴不超过100万元。

- 补助标准：销售环节补贴按销售额的3%补贴；牛肉品牌营销店5万元/个进行补贴；销地仓按照总投资的20%进行补贴。

- 资金规模：计划投资400万元

- 资金来源：中央衔接资金

- 建设地点：相关乡镇

- 责任单位：农业农村局

- 完成时限：2025年12月底

- （15）2025年肉牛示范村建设。一是按照“生产规模化、养殖设施化、管理规范化、粪污处理无害化”要求，支持建设肉牛“50模式”家庭农场，按照“先建后补”的方式进行补贴；二是对长期稳定肉牛存栏在一定规模的养殖大户（经营主体除外）给予补贴，要求基础母牛占存栏总量60%以上。

- 补助标准：家庭农场每个补贴10万元，养殖大户50头以上每户补贴1万元，100头以上每户补贴2万元。

- 资金规模：计划投资850万元

- 资金来源：中央衔接资金

- 建设地点：相关乡镇

- 行业主管：农业农村局

- 责任单位：相关乡镇

- 完成时限：2025年11月底

- （16）2025年饲草料加工调制到户项目。利用永久性混凝土池子腌制饲草50立方及以上脱贫户每立方补贴30元，未消除风险的监测户每立方补贴40元，每户最高补贴2000元。

- 补助标准：每立方补贴30-40元

- 资金规模：计划投资158万元

- 资金来源：自治区衔接资金

- 建设地点：11个乡镇

- 行业主管：农业农村局

- 责任单位：11个乡镇

- 完成时限：2025年11月底

- 3.冷凉蔬菜产业

- （17）2025年露地蔬菜基地建设项目。①村集体经济组织：在蔬菜产业带上由村集体经济组织在本村域内种植蔬菜50亩以上，每亩补贴200元；种植原州西兰花50亩以上，每亩补贴300元。单个农户最高补贴30亩。②经营主体：在蔬菜产业带上支持企业、合作社、家庭农场、种植大户发展蔬菜产业，对集中连片种植露地蔬菜100亩以上，每亩补贴200元；种植原州西兰花，每亩补贴300元，每个主体最高补贴1000亩。

- 补助标准：每亩奖补200-300元

- 资金规模：计划投资800万元

- 资金来源：中央衔接资金

- 建设地点：相关乡镇

- 行业主管：农业农村局

- 责任单位：相关乡镇

- 完成时限：2025年10月底

- （18）“三个零”技术示范基地。新建“三个零”露地蔬菜示范基地300亩以上，每亩补贴1000元；新建“三个零”设施蔬菜示范基地50亩以上，每个基地奖补30万元。

- 补助标准：每个基地奖补30万元

- 资金规模：计划投资60万元

- 资金来源：自治区衔接资金

- 建设地点：头营镇、彭堡镇

- 责任单位：农业农村局

- 完成时限：2025年10月底

- （19）2025年原州区蔬菜销售补贴项目。村集体经济组织、当地经营主体收购并销售本地种植的蔬菜100吨以上，每吨补贴100元，每个主体最高补贴50万元。

- 补助标准：每吨补贴100元

- 资金规模：计划投资200万元

- 资金来源：自治区衔接资金

- 建设地点：原州区

- 责任单位：农业农村局

- 完成时限：2025年11月底

- （20）2025年原州区蔬菜尾菜回收处理补贴项目。支持村集体经济组织、经营主体回收当地种植户产生的尾菜并加工利用，每吨补贴200元，用于堆肥、饲料的不予补贴。

- 补助标准：每吨补贴200元

- 资金规模：计划投资100万元

- 资金来源：自治区衔接资金

- 建设地点：原州区

- 责任单位：农业农村局

- 完成时限：2025年11月底

- （21）2025年连栋拱棚建设项目。在蔬菜产业带上，支持新建全钢架连栋拱棚（种植西瓜除外），集中连片300亩以上进行补贴。

- 补助标准：每亩补贴3000元

- 资金规模：计划投资300万元

- 资金来源：自治区衔接资金

- 建设地点：相关乡镇

- 行业主管：农业农村局

- 责任单位：相关乡镇

- 完成时限：2025年9月底

- （22）2025年姚磨村全钢架大拱棚巩固提升项目。对因灾受损坏严重的3栋大型拱棚进行维修。

- 资金规模：计划投资150万元

- 资金来源：中央衔接资金

- 建设地点：彭堡镇姚磨村

- 行业主管：农业农村局

- 责任单位：彭堡镇人民政府

- 完成时限：2025年8月底

- （23）2025年食用菌种植加工销售补贴项目。一是村集体经济组织、经营主体生产加工并销售菌棒10万棒及以上，每棒补贴0.2元，每个主体最高补贴20万元。二是村集体经济组织、经营主体和种植大户集中种植食用菌1万棒及以上，每个主体补贴2万元，每增加种植0.5万棒，增加奖励资金1万元，每个主体最高补贴20万元。三是对工厂化、规模化种植100万棒以上食用菌，每棒补贴0.2元。

- 资金规模：计划投资760万元

- 资金来源：自治区衔接资金

- 建设地点：11个乡镇

- 行业主管：农业农村局

- 责任单位：11个乡镇

- 完成时限：2025年8月底

- 4.马铃薯产业

- （24）马铃薯种植补贴到户项目。种植马铃薯3亩以上的，脱贫户每亩补贴200元，未消除风险的监测户每亩补贴300元，每户最高补贴10亩。

- 补助标准：每亩补贴200-300元

- 资金规模：计划投资500万元

- 资金来源：中央衔接资金

- 建设地点：11个乡镇

- 行业主管：农业农村局

- 责任单位：11个乡镇

- 完成时限：2025年8月底

- （25）2025年脱毒马铃薯种薯繁育示范推广项目。政府统一采购原原种750万粒，由村集体经济组织优先向有意愿马铃薯种植户发放，脱贫户每户最多不超过1500粒，未消除风险的监测户每户最多不超过2000粒。

- 补助标准：每户发放1500—2000粒

- 资金规模：计划投资300万元

- 资金来源：中央衔接资金

- 建设地点：相关乡镇

- 行业主管：农业农村局

- 责任单位：相关乡镇

- 完成时限：2025年6月底

- 5.中药材产业

- （26）2025年中药材种植补贴项目。①村集体经济组织：当年由村集体经济组织在本村域内种植中药材（不含林下种植），每亩补贴200元；种植红花、黄芪，每亩补贴300元。②经营主体：支持企业、合作社、家庭农场、种植大户当年种植的中药材（不含林下种植），每亩补贴200元；种植红花、黄芪，每亩补贴300元。每个种植经营主体补贴不超过30万元。③收购加工补贴：加工企业与本地种植主体签订订单收购协议，并开展加工，对收购我区种植红花（干货）每吨补贴5000元、黄芪（干货）2000元、其他中药材（干货）1000元。每个加工主体最高补贴50万元。

- 补助标准：种植每亩补贴200-300元；收购每吨补贴1000-5000元

- 资金规模：计划投资300万元

- 资金来源：中央衔接资金

- 建设地点：相关乡镇

- 行业主管：农业农村局

- 责任单位：相关乡镇

- 完成时限：2025年11月底

- 6.其他养殖产业

- （27）2025年肉羊产业补助到户项目。当年养殖数量在30只以上的脱贫户每户补贴1000元，未消除风险的监测每户补贴1500元。

- 补助标准：养殖户补贴1000-1500元

- 资金规模：计划投资500万元

- 资金来源：中央衔接资金

- 建设地点：11个乡镇

- 主管单位：农业农村局

- 责任单位：11个乡镇

- 完成时限：2025年10月底

- （28）2025年生猪产业到户项目。养殖生猪1头以上的脱贫户每头补贴300元，未消除风险的监测户每头补贴500元，补贴不超过15头；养殖黑土猪1头以上的脱贫户每头补贴500元，未消除风险的监测户每头补贴700元，每户最高补贴15头。

- 补助标准：养殖每头补贴500-700元

- 资金规模：计划投资200万元

- 资金来源：中央衔接资金

- 建设地点：11个乡镇

- 主管单位：农业农村局

- 责任单位：11个乡镇

- 完成时限：2025年10月底

- （29）2025年生猪屠宰加工项目。对辖区内村集体经济组织、企业、合作社、家庭农场、养殖大户饲养的生猪在原州区符合条件的屠宰企业进行屠宰的进行补贴。

- 补助标准：养殖主体每头补贴100元，屠宰企业每头补贴10元。

- 资金规模：计划投资100万元

- 资金来源：中央衔接资金

- 建设地点：11个乡镇

- 主管单位：农业农村局

- 责任单位：11个乡镇

- 完成时限：2025年10月底

- （30）2025年鸡规模养殖场建设项目。对新建饲养规模2万羽以上标准化养鸡场，每个补贴30万元；对改扩建2万羽以上的标准化养鸡场，按总投资额的30%给予补贴，每个主体最高补贴20万元。

- 资金规模：计划投资200万元

- 资金来源：中央衔接资金

- 建设地点：相关乡镇

- 责任单位：农业农村局

- 完成时限：2025年10月底

- （31）2025年鸡屠宰加工项目。对辖区内村集体经济组织、企业、合作社、家庭农场、养殖大户饲养的鸡在原州区符合条件的屠宰企业进行屠宰的，给养殖主体每羽补贴1元，最高补贴2万元，同时给屠宰企业每羽补贴0.5元，每个主体最高补贴50万元。

- 资金规模：计划投资100万元

- 资金来源：中央衔接资金

- 建设地点：相关乡镇

- 责任单位：农业农村局

- 完成时限：2025年10月底

- 7.金融配套

- （32）2025年脱贫人口小额信贷贷款贴息。对脱贫人口及三类监测对象5万元（含五万元）以内的贷款利息按照80%进行贴息。

- 补助标准：每户可以贴息贷款额度5万元（≦5万元）

- 资金规模：计划投资2550万元

- 资金来源：中央衔接资金

- 建设地点：11个乡镇

- 行业主管：农业农村局

- 责任单位：11个乡镇

- 完成时限：2025年11月底

- 8.庭院经济项目

- （33）2025年庭院经济。对脱贫户、未消除风险的监测户养殖蜜蜂、鸡鸭、蘑菇菌棒及在本村庭院发展的手工醋作坊、油坊、酒坊等进行奖补，每户最高不超过3000元。

- 补助标准：蜜蜂5箱及以上的（不含转地饲养），每箱补贴300元；规范养殖鸡鸭50只以上，每只补贴10元；规范养殖肉兔10只以上，每只补贴30元；蘑菇菌棒规范种植1000棒以上的，每棒补贴3元；在本村庭院发展手工醋作坊、油坊、酒坊等，手续齐全及营业有一定收入的，每户奖补3000元。

- 资金规模：计划投资600万元

- 资金来源：中央衔接资金

- 建设地点：11个乡镇

- 行业主管：农业农村局

- 责任单位：11个乡镇

- 完成时限：2025年10月底

- 9.农产品品牌建设

- （34）“832平台”产业帮扶示范县项目。以原州区优势产业和特色农产品为依托，打造农业区域公用品牌，推广销售原州区农特产品。

- 资金规模：计划投资200万元

- 资金来源：其他整合涉农资金

- 建设地点：原州区辖区

- 责任单位：农业农村局

- 完成时限：2025年12月底

- 10.其他产业

- （35）原州区2025年林业特色优势产业（枸杞）项目。续建2023年种植的芽用枸杞268亩；新建果用枸杞标准化基地200亩。

- 补助标准：芽用枸杞每亩补助1200元；果用枸杞每亩补助1000元。

- 资金规模：计划投资52万元

- 资金来源：中央衔接资金

- 建设地点：三营镇甘沟村、黄铎镇何家沟村

- 责任单位：林业和草原局

- 完成时限：2025年10月底

- （36）原州区2025年退耕还林地红梅杏产业培育示范项目。为新建红梅杏特色经济林1500亩，其中：在河川乡实施红梅杏改造提升500亩，在寨科乡实施红梅杏改造提升500亩，在彭堡镇实施红梅杏改造提升500亩。

- 资金规模：计划投资300万元

- 资金来源：中央衔接资金

- 建设地点：河川乡、寨科乡、彭堡镇

- 责任单位：林业和草原局

- 完成时限：2025年9月底

- （37）原州区2025年国有林场巩固提升产业发展项目。在原州区马渠林场栽植一年生文冠果500亩，栽植山楂50亩，栽植新疆小红杏100亩；铺设引水主管道8.4km，安装滴水灌溉系统650亩。

- 资金规模：计划投资429万元

- 资金来源：中央衔接资金

- 建设地点：马渠、红庄林场

- 责任单位：林业和草原局

- 完成时限：2025年11月底

- （38）原州区2025年矮砧密植苹果高接换优提质丰产标准化示范项目。用于新建高接换优示范园500亩，换优品种为秦脆、华硕、嘎啦、鲁丽等早中熟优质品种；管理措施主要为综合修剪，定期打药，除草、施肥等高标准管理模式。

- 资金规模：计划投资250万元

- 资金来源：自治区衔接资金

- 建设地点：黄铎堡镇

- 责任单位：林业和草原局

- 完成时限：2025年12月底

- 11.村集体经济

- （39）黄铎堡镇陈庄村2025年村集体经济发展项目。计划建设465W分布式光伏发电站一座。

- 资金规模：计划投资100万元

- 资金来源：中央衔接资金70万元、自治区衔接资金30万元

- 建设地点：陈庄村

- 行业主管：农业农村局

- 责任单位：黄铎堡镇人民政府

- 完成时限：2025年12月底

- （40）黄铎堡镇三岔村2025年村集体经济发展项目。计划建设465kW分布式光伏发电站一座

- 资金规模：计划投资100万元

- 资金来源：中央衔接资金70万元、自治区衔接资金30万元

- 建设地点：三岔村

- 行业主管：农业农村局

- 责任单位：黄铎堡镇人民政府

- 完成时限：2025年12月底

- （41）彭堡镇石碑村2025年村集体经济发展项目。计划建设465kW分布式光伏发电站一座。

- 资金规模：计划投资100万元

- 资金来源：中央衔接资金70万元、自治区衔接资金30万元

- 建设地点：彭堡镇冷凉蔬菜市场

- 行业主管：农业农村局

- 责任单位：彭堡镇人民政府

- 完成时限：2025年12月底

- 12.产业配套设施项目

- （42）2024年杨达子沟水库除险加固工程。对2024年杨达子沟水库除险加固工程泄水建筑物维修改造等工程量。

- 资金规模：计划投资219万元

- 资金来源：中央衔接资金

- 建设地点：头营镇坪乐村

- 责任单位：水务局

- 完成时限：2025年6月底

- （43）2024年小型水库维修养护工程。用于水库日常维修养护，警示牌、警示标语、三方责任人等制作安装和购置等。

- 资金规模：计划投资60万元

- 资金来源：中央衔接资金

- 建设地点：原州区辖区内水库

- 责任单位：水务局

- 完成时限：2025年8月底

- （44）清水河支流杨河源头坡耕地水土流失综合治理项目。用于新增治理水土流失面积6.65平方公里。其中，新建排水沟长880米，修复改造人饮管线2.1公里。

- 资金规模：计划投资365万元

- 资金来源：中央衔接资金

- 建设地点：头营镇杨河、张崖村

- 责任单位：水务局

- 完成时限：2025年5月底

- （45）葫芦河支流马莲河流域源头坡耕地水土流失综合治理项目。用于新增治理水土流失面积6.12平方公里。其中，过路涵管2座，塘坝涵洞与坝体修复工程1处。

- 资金规模：计划投资280万元

- 资金来源：中央衔接资金

- 建设地点：张易镇黄堡、闫关村

- 责任单位：水务局

- 完成时限：2025年5月底

- （46）原州区张易小流域水土流失综合治理项目。用于新增水土流失治理面积12.76平方公里。其中：新建排水沟390米，板桥5座，漫水桥4座，过路涵管4座，修复水毁道路2处。

- 资金规模：计划投资154万元

- 资金来源：中央衔接资金

- 建设地点：张易镇张易村

- 责任单位：水务局

- 完成时限：2025年3月底

- （47）原州区张易镇贺套生态清洁型小流域综合治理项目。用于新增水土流失治理面积11.13平方公里。其中：新建漫水桥3座，过路涵管8座，新建入户桥8座，修复岸坡2处。

- 资金规模：计划投资150万元

- 资金来源：中央衔接资金

- 建设地点：张易镇贺套村

- 责任单位：水务局

- 完成时限：2025年3月底

- （48）原州区张易镇大店生态清洁型小流域水土流失综合治理项目。用于新增水土流失治理面积13.20平方公里。其中：新建0.8米宽U型排水沟369米，0.3米宽U型排水沟900米，敷设直径0.3米波纹排水管140米，0.4米宽矩形排水沟589米；过路管涵4座，排水沟配套便桥12座。

- 资金规模：计划投资162万元

- 资金来源：中央衔接资金

- 建设地点：张易镇大店村

- 责任单位：水务局

- 完成时限：2025年3月底

- （49）2024年坡耕地水土流失综合治理项目。用于郭家湾片区：新增治理水土流失面积6.01平方公里。道路排水沟长0.44公里，排水沟120米。南湾片区：新增水土流失治理面积5.29平方公里。配套机深耕和增施有机肥面积444.25公顷；新建漫水桥2座；布设过路涵管5座，其中新建4座，维修1座；新建排水沟789米；新建沟头防护1处，沟头回填工程1处。

- 资金规模：计划投资293万元

- 资金来源：中央衔接资金

- 建设地点：张易镇南湾村，河川乡黄河、上黄村

- 责任单位：水务局

- 完成时限：2025年7月底

- （50）清水河流域（沈家河水库下游）水生态综合治理项目（山水项目）。用于生态保护修复面积 23.17 平方公里。（一）河道生态修复工程（二）林草生态修复。

- 资金规模：计划投资700万元

- 资金来源：其他整合涉农资金

- 建设地点：清水河流域（沈家河水库～沙葱沟段）

- 责任单位：水务局

- 完成时限：2026年2月底

- （51）原州区2024年淤地坝工程。用于建设泄水建筑物和防水建筑物组成。

- 资金规模：计划投资497万元

- 资金来源：中央衔接资金

- 建设地点：官厅镇阳洼村、刘店村

- 责任单位：水务局

- 完成时限：2025年6月底

- （52）2025年原州区中河乡（中河等村）高效节水灌区补充水源工程。（一）连通管道工程，铺设自潘家庄蓄水池至海子峡水库引水工程主管道的连通管道，总长1.95km，管径为300mm，管材为钢丝网骨架管，压力等级1.6MPa。新建各类阀井21座，其中新建控制阀井2座，排气补气阀井2座，放空阀井2座，管道过路定向钻（拉管）4处，定向钻长度0.35km。（二）蓄水池维修工程，更换土工膜并重新砌护蓄水池。

- 资金规模：计划投资190万元

- 资金来源：中央衔接资金

- 建设地点：中河乡

- 责任单位：水务局

- 完成时限：2025年12月底

- （53）原州区扬黄灌区马庄等片区高效节水灌溉水源提升改造工程。提升改造穆滩20万立方米蓄水池1座，包括蓄水池池底清淤、重新铺设复合土工膜；边坡砌护拆除重新铺设复合土工膜，再进行砌护；堤顶铺设0.15米厚砂砾石，围栏拆除及安装，对蓄水池新建踏步2道，增设进水口拦污栅各1套，视频监控设施各2套。对穆滩蓄水池池顶裂缝进行灌浆处理。

- 资金规模：计划投资300万元

- 资金来源：中央衔接资金

- 建设地点：马庄、杨庄、穆滩村

- 责任单位：水务局

- 完成时限：2025年11月底

- （54）原州区南部水源涵养林建设项目。实施未成林地改造提升及退化林修复1.2万亩，补植树种主要选用油松、樟子松、云杉、山楂、杜梨子、丁香、忍冬等。

- 资金规模：计划投资425万元

- 资金来源：其他整合涉农资金

- 建设地点：官厅镇河川乡等6个乡镇及青石、马渠等4个林场（管护站）

- 责任单位：林业和草原局

- 完成时限：2025年10月底

- （二）就业项目

- 统筹整合财政涉农资金3797万元，实施项目6个，其中：中央衔接资金3597万元，其他整合涉农资金200万元，占整合涉农资金总规模的5.8%。

- 1.雨露计划

- （55）雨露计划。对脱贫户、监测帮扶户全日制普通中专、职业高中、技工学校、成人中专、全日制普通大专、高职院校、技师学院在校学生进行补助。

- 补助标准：分春秋两季补助，每次补助2000元

- 资金规模：计划投资1000万元

- 资金来源：中央衔接资金

- 建设地点：11个乡镇

- 责任单位：农业农村局

- 完成时限：2025年12月底

- 2.务工补助

- （56）2025年脱贫劳动力稳岗就业补助项目。为连续稳定务工6个月及以上的原州区籍脱贫劳动力（享受政策户）及监测对象，每人每年补助1000元，每年只能享受一次。

- 资金规模：计划投资800万元

- 资金来源：自治区衔接资金

- 建设地点：11个乡镇

- 责任单位：人社局

- 完成时限：2025年12月底

- （57）2025年脱贫劳动力一次性交通补贴项目。为跨县、跨省稳定务工就业3个月以上6个月以下的原州区籍脱贫劳动力（享受政策户）及监测对象，分别给予200元和800元一次性交通奖补， 6个月以上分别给予400元和1200元一次性交通奖补。

- 资金规模：计划投资300万元

- 资金来源：自治区衔接资金

- 建设地点：11个乡镇

- 责任单位：人社局

- 完成时限：2025年12月底

- 3.公益性岗位

- （58）2024年农村公益性岗位项目。2024年公益性岗位聘期为2024年9月—2025年8月，2024年已为安置的725名脱贫享受政策户、监测帮扶户兑付4个月公益性岗位工资，剩余8个月继续按照2024年农村公益性岗位补贴标准进行兑付。

- 资金规模：计划投资746万元

- 资金来源：中央衔接资金

- 建设地点：11个乡镇

- 责任单位：人社局

- 完成时限：2025年12月底

- （59）2025年农村公益性岗位项目。按照农村公益性岗位补贴标准，为脱贫享受政策户、监测帮扶户安排1040个一年期公益性岗位，其中785个2025年服务期4个月，2026年服务期8个月；225个为2025年1月—12月。

- 资金规模：计划投资751万元

- 资金来源：中央衔接资金

- 建设地点：11个乡镇

- 责任单位：人社局

- 完成时限：2025年12月底

- 4.技能培训。

- （60）2025年农村劳动力素质提升培训。统筹整合财政涉农资金200万元，用于2025年农村劳动力素质提升培训项目。

- 资金规模：计划投资200万元

- 资金来源：其他整合涉农资金

- 建设地点：11个乡镇

- 责任单位：农业农村局

- 完成时限：2025年10月底

- （三）和美乡村建设项目

- 统筹整合财政涉农资金21977万元，实施项目33个，其中：中央衔接资金10912万元，自治区衔接资金2000万元，其他整合涉农资金9065万元，占整合涉农资金总规模的34%。

- 1.安全饮水

- （61）原州区2024年农村人饮养护维修工程。维修管道总长35.42千米，管径Φ25—Φ125毫米，压力等级1.6—2.0兆帕，解决原州区各乡（镇）自来水入户户数160户。安装智能NB水表160块，新建室外取水井160座。铺设管道0.89千米。新建200立方米蓄水池1座、各类阀井5座。

- 资金规模：计划投资291万元

- 资金来源：中央衔接资金

- 建设地点：11个乡镇

- 责任单位：水务局

- 完成时限：2025年11月底

- （62）2025年原州区张易镇陈沟、毛庄等村农村供水管网改造工程。改造入村、入巷管道总长21.10公里，配套各类管道建筑物共计207座。改造入户管道总长123.86公里，改造入户工程2382户。新建室外取水井2382座。

- 资金规模：计划投资3000万元

- 资金来源：自治区衔接资金2000万元、其他涉农资金1000万元

- 建设地点：11个乡镇

- 责任单位：水务局

- 完成时限：2025年11月底

- （63）原州区2025年农村人饮养护巩固提升工程。对原州区11个乡镇当前运行及管理过程中存在较大问题、影响正常供水管道设施进行维修改造，通过更换原有管道、新建蓄水池、新入户等措施。

- 资金规模：计划投资300万元

- 资金来源：中央衔接资金

- 建设地点：11个乡镇

- 责任单位：水务局

- 完成时限：2025年11月底

- 2.危房改造

- （64）危房改造。对11个乡镇25户农村危房改造户进行原址翻建。

- 补助标准：3万元/户

- 资金规模：计划投资75万元

- 资金来源：中央衔接资金

- 建设地点：11个乡镇

- 责任单位：住建交通局

- 完成时限：2025年8月底

- 3.农村基础设施建设。

- （65）原州区2024年农村道路交通安全隐患治理工程。对原州区境内农村公路存在交通安全隐患的路段进行整治维修，工程内容有交安设施完善、路基、路面、桥涵维修等。

- 资金规模：计划投资836万元

- 资金来源：中央衔接资金

- 建设地点：11个乡镇

- 责任单位：住建交通局

- 完成时限：2025年12月底

- （66）原州区2024年农村道路路面改造工程。对原州区境内125公里农村公路病害进行处治，对排水及交安设施进行完善，改造提升路面状况指标。

- 资金规模：计划投资1000万元

- 资金来源：中央衔接资金

- 建设地点：11个乡镇

- 责任单位：住建交通局

- 完成时限：2025年12月底

- （67）原州区2024年农村联户道路硬化工程。续建原州区9个乡镇20个村组907条农村联户道路硬化52.181公里。

- 资金规模：计划投资1060万元

- 资金来源：中央衔接资金

- 建设地点：11个乡镇

- 责任单位：住建交通局

- 完成时限：2025年12月底

- （68）原州区2024年危桥改造项目。续建张易村3孔16米预应力空心板桥，桥梁总长54米；续建上店村1孔20米预应力空心板桥，桥梁总长26米。

- 资金规模：计划投资223万元

- 资金来源：中央衔接资金

- 建设地点：11个乡镇

- 责任单位：住建交通局

- 完成时限：2025年12月底

- （69）原州区2025年农村道路改造工程。对原州区境内700公里农村公路病害进行处治，对排水及交安设施进行完善，改造提升路面状况指标。

- 资金规模：计划投资5000万元

- 资金来源：中央衔接资金1500万元、其他整合资金3500万元

- 建设地点：11个乡镇

- 责任单位：住建交通局

- 完成时限：2025年12月底

- （70）原州区2025年农村道路交通安全隐患治理工程。1、对原州区境内14处农村公路桥梁、涵洞等加固改造提升防汛能力；2、对9条农村公路交通安全隐患和水毁路段进行整治维修；3、对其他村道及学校门前交通安全隐患治理等。

- 资金规模：计划投资400万元

- 资金来源：中央衔接资金

- 建设地点：11个乡镇

- 责任单位：住建交通局

- 完成时限：2025年12月底

- （71）国有林场森林防火应急道路建设项目。建设应急防火道路32.26公里。

- 资金规模：计划投资1236万元

- 资金来源：其他整合资金

- 建设地点：三个国有贫困林场

- 责任单位：林业和草原局

- 完成时限：2025年11月底

- （72）清水河源头国土综合整治（开城镇双泉村等村庄）项目。工程包含沟道生态治理、村庄生态整治和水源涵养林补植三大工程，总面积为 801.7456公顷。

- 资金规模：计划投资860万元

- 资金来源：其他整合资金

- 建设地点：开城镇双泉村等村庄

- 责任单位：自然资源局

- 完成时限：2025年7月底

- （73）清水河流域十二干渠区域农田整治项目。工程建设规模3.89万亩。1.农田周边沟道生态修复工程：5条山洪沟进行生态护岸治理，治理长度20公里。2.土地综合整治工程：田块整治面积38162亩（障碍土层消除38162亩，土壤培肥38162亩），新建田间道路总长24.87公里，配套滴灌面积3.82万亩。

- 资金规模：计划投资1945万元

- 资金来源：中央衔接资金500万元、其他整合资金1445万元

- 建设地点：黄铎堡镇、三营镇、头营镇、彭堡镇、中河乡

- 责任单位：农业农村局

- 完成时限：2026年3月底

- 4.以工代赈项目

- （74）原州区三营镇赵寺村产业发展基础设施2024年以工代赈项目。新建混凝土硬化道路12109.92平方米；新建沥青混凝土路面2738米，宽4米（小学门口路段宽度8米，长度60米）；新建排水边沟254米，新建道路边坡砌护250米（平均高度3米），新建排水U型灌溉渠长度740米，新增过路管涵（d300双壁波纹管）54米。

- 资金规模：计划投资18万元

- 资金来源：中央衔接资金

- 建设地点：赵寺村

- 行业主管：发改局

- 责任单位：三营镇人民政府

- 完成时限：2025年12月底

- （75）原州区三营镇赵寺村道路建设2024年以工代赈示范项目。改建原有道路2条，分别为北环路及中北路，全长共计1.127公里，路面宽10米，采用沥青混凝土路面；道路两侧设置人行道，并配套建设雨水管网。

- 资金规模：计划投资60万元

- 资金来源：中央衔接资金

- 建设地点：赵寺村

- 行业主管：发改局

- 责任单位：三营镇人民政府

- 完成时限：2025年12月底

- （76）原州区三营镇马路村公益性基础设施提升2024年以工代赈示范项目。改建道路3.753公里，共15005.5平方米，改建混凝土排水边沟40米，新建线外涵（混凝土过路管涵）357.5米，新建箱涵67米，改造提升U型农田灌溉斗渠4.361公里、农渠14.276公里。

- 资金规模：计划投资60万元

- 资金来源：中央衔接资金

- 建设地点：马路村

- 行业主管：发改局

- 责任单位：三营镇人民政府

- 完成时限：2025年12月底

- （77）原州区开城镇清源等村基础设施建设2024年以工代赈项目。用于2025年完成剩余15%工程量，即：排水渠盖板808.71米；路缘石15004米；新建植草砖坡面防护342平方米；改建过水路面220平方米，拆除原损毁混凝土路面后改为过水路面，含浆砌片石边坡截水墙及附属设施等。

- 资金规模：计划投资148万元

- 资金来源：中央衔接资金

- 建设地点：清源村

- 行业主管：发改局

- 责任单位：开城镇人民政府

- 完成时限：2025年12月底

- （78）原州区官厅镇沙窝村村级道路建设2024年以工代赈示范项目。改建混凝土硬化道路2.158公里。

- 资金规模：计划投资11万元

- 资金来源：中央衔接资金

- 建设地点：官厅镇沙窝村

- 行业主管：发改局

- 责任单位：住建交通局

- 完成时限：2025年12月底

- （79）原州区头营镇二营村农业农村基础设施建设2024年以工代赈示范项目。改建原混凝土沥青道路3.6公里、新建混凝土排水边沟300米、线外涵（混凝土过路管涵）130米、改造提升U型农田灌溉渠20公里。

- 资金规模：计划投资55万元

- 资金来源：中央衔接资金

- 建设地点：二营村

- 行业主管：发改局

- 责任单位：头营镇人民政府

- 完成时限：2025年12月底

- （80）原州区炭山乡道路安全综合治理2024年以工代赈项目。新建排水边沟9.01公里、道路安全防护墙2.55公里、水泥混凝土路面2296平方米，配套建设线外涵102米、拦水带12米、钢筋混凝土圆管涵2道12米。

- 资金规模：计划投资150万元

- 资金来源：中央衔接资金

- 建设地点：炭山乡

- 行业主管：发改局

- 责任单位：炭山乡人民政府

- 完成时限：2025年12月底

- （81）原州区中河乡黄沟村基础设施建设2024年以工代赈项目。完成剩余10%工程量，即：治理长度5.21公里；新建混凝土管涵及过水路面。

- 资金规模：计划投资124万元

- 资金来源：中央衔接资金

- 建设地点：黄沟村

- 行业主管：发改局

- 责任单位：中河乡人民政府

- 完成时限：2025年12月底

- （82）原州区中河乡上店村公益性基础设施改造提升2024年以工代赈项目。2025年完成剩余工程量的87%，即改建、新建水泥混凝土硬化道路 1.92公里，并配套排水、防护等附属设施。道路两侧修整5200平方米，村道两侧排水沟盖板损坏部分进行更换混凝土178立方，清理排水沟1.5公里，增设过水路面一处长32米。浆砌石护坡1440立方。

- 资金规模：计划投资493万元

- 资金来源：中央衔接资金

- 建设地点：上店村

- 行业主管：发改局

- 责任单位：中河乡人民政府

- 完成时限：2025年12月底

- （83）原州区中河乡庙湾村防洪排涝基础设施建设2024年以工代赈项目。新建雨水管道 2825米（其中 DN300钢筋混凝土管 85 米DN500钢筋混凝土管800米、DN600的钢筋混凝土管680米、De500的聚乙烯 PE100管 540米、De630的聚乙烯 PE100管 720米）；钢筋混凝土检查井47座（规格为Ф1000）；沉泥井 23座（规格为Φ1000）；偏沟式单箅雨水口 27座（规格为 700x400）；钢筋混凝土八字排出口2座；其他附属工程（包括管道敷设后的路面恢复及边沟等）。

- 资金规模：计划投资165万元

- 资金来源：中央衔接资金

- 建设地点：庙湾村

- 行业主管：发改局

- 责任单位：中河乡人民政府

- 完成时限：2025年12月底

- （84）原州区张易镇闫关村道路安全综合治理2025年以工代赈示范项目。新建及改建沥青混凝土道路9554.9米。

- 资金规模：计划投资135万元

- 资金来源：中央衔接资金

- 建设地点：闫关村

- 行业主管：发改局

- 责任单位：张易镇人民政府

- 完成时限：2025年12月底

- （85）原州区寨科乡道路安全综合治理2025年以工代赈示范项目。拆除新建水毁道路2公里，新建及维修土坎175米；砌筑护坡290米，维修及新建变工7.74公里，配套急流槽、拦水带等排水设施；新建及维修管涵82米。

- 资金规模：计划投资139万元

- 资金来源：中央衔接资金

- 建设地点：寨科乡

- 行业主管：发改局

- 责任单位：寨科乡人民政府

- 完成时限：2025年12月底

- （86）原州区黄铎堡镇何家沟村道路基础设施建设2025年以工代赈项目。改造提升道路240米；硬化场地9507.5平方米；新建浆砌片石挡土墙185米；道路护坡生态治理4300平方米。

- 资金规模：计划投资510万元

- 资金来源：中央衔接资金

- 建设地点：何沟村

- 行业主管：发改局

- 责任单位：黄铎堡镇人民政府

- 完成时限：2025年12月底

- （87）原州区彭堡镇道路基础设施改造提升2025年以工代赈项目。道路提升10842.90米（约为38389.47平方米）；新建巷道硬化36米（约为404.30平方米）；铺设砂砾道路10203米（约为33305.00平方米）；毛石护坡35米；U型排水渠460米；铺设DN400混凝土管道142米、DN600混凝土管道20米、DN600PE排水管道250米。

- 资金规模：计划投资508万元

- 资金来源：中央衔接资金

- 建设地点：彭堡镇

- 行业主管：发改局

- 责任单位：彭堡镇人民政府

- 完成时限：2025年12月底

- （88）原州区开城镇下青石等村道路基础设施建设2025年以工代赈项目。新建沥青混凝土道路7992.3平方米，总长约2046.6米，宽度为3米、3.5米、4米、5米；新建水泥混凝土道路2837.62平方米，总长约716.54米，宽度为3米；改造提升硬化道路21464.82平方米，总长约4461.28米，宽度为3米、3.5米、4米、5米、6米；改造提升排水渠 980米。

- 资金规模：计划投资510万元

- 资金来源：中央衔接资金

- 建设地点：下青石村

- 行业主管：发改局

- 责任单位：开城镇人民政府

- 完成时限：2025年12月底

- （89）原州区头营镇南屯村基础设施建设2025年以工代赈项目。改造移民安置点排水渠2.565公里；硬化道路7.373公里，硬化场地1处。

- 资金规模：计划投资505万元

- 资金来源：中央衔接资金

- 建设地点：南屯村

- 行业主管：发改局

- 责任单位：头营镇人民政府

- 完成时限：2025年12月底

- （90）原州区官厅镇薛庄村基础设施提升2025年以工代赈示范项目。新建道路1785.96平方米、水渠5000米，开展村庄环境整治，包括明渠清淤、边坡治理、土方填运等工程。

- 资金规模：计划投资128万元

- 资金来源：中央衔接资金

- 建设地点：薛庄村

- 行业主管：发改局

- 责任单位：官厅镇人民政府

- 完成时限：2025年12月底

- （91）原州区官厅镇薛庄村排洪沟治理2025年以工代赈项目。修建592.08米DN1000排洪管；20.0米X1.5米X1.0米集水沟；385米长，1.5米高，1.5米厚毛石护坡；6000平方米水土保持植被，河道疏浚2500立方；3600平方米沟底（包含3600平方米土工膜，3CM厚3600平方米砂浆，30CM厚3600平方米粗砂，30CM厚小圆石）。

- 资金规模：计划投资503万元

- 资金来源：中央衔接资金

- 建设地点：薛庄村

- 行业主管：发改局

- 责任单位：官厅镇人民政府

- 完成时限：2025年12月底

- （92）原州区河川乡母家沟村基础设施建设2025年以工代赈项目。新建混凝土道路5.7公里，宽度3米。新建道路两侧排水渠及截水沟5公里及其他配套设施。

- 资金规模：计划投资505万元

- 资金来源：中央衔接资金

- 建设地点：母家沟村

- 行业主管：发改局

- 责任单位：河川乡人民政府

- 完成时限：2025年12月底

- 5.人居环境整治项目

- （93）农村人居环境整治。在原州区11个乡镇以村容村貌整洁为主开展农村人居环境整治。

- 资金规模：计划投资1000万元

- 资金来源：其他整合涉农资金

- 建设地点：11个乡镇

- 行业主管：农业农村局

- 责任单位：11个乡镇

- 完成时限：2025年12月底

- （四）乡村振兴示范村建设项目

- 统筹整合财政涉农资金1520万元，实施项目5个，自治区衔接资金1520万元，占整合涉农资金总规模的2.3%。

- （94）2025年杨郎村道路排水渠建设项目：杨郎村道路硬化6.5公里，杨郎小城镇中心路路面改造工程800m，移民点及巷道道路硬化1公里，排水渠维修改造1公里。

- 资金规模：计划投资500万元

- 资金来源：自治区衔接资金

- 建设地点：杨郎村

- 行业主管：住建交通局

- 责任单位：头营镇人民政府

- 完成时限：2025年12月底

- （95）2025年丰堡村干饲草集散中心建设项目：建设饲草料储存及配送车间1栋，为半封闭式钢结构大棚，柱顶标高9.3米，跨度18米，长度90米，建筑面积共计1620平方米；建设附属用房一栋，为一层砖混结构，高度4.05米，建筑面积72平方米。

- 资金规模：计划投资160万元

- 资金来源：自治区衔接资金

- 建设地点：丰堡村

- 行业主管：农业农村局

- 责任单位：中河乡人民政府

- 完成时限：2025年12月底

- （96）2025年毛庄村粉条加工厂建设项目。通过盘活毛庄小学资产，并依托当地种植的马铃薯产业，改建粉条加工厂一座。

- 资金规模：计划投资200万元

- 资金来源：自治区衔接资金

- 建设地点：毛庄村

- 行业主管：农业农村局

- 责任单位：张易镇人民政府

- 完成时限：2025年12月底

- （97）2025年刘沟村山核桃加工厂及蘑菇培育项目：依托当地特色山核桃产业新建山核桃加工厂一座；盘活改造刘沟小学建成蘑菇菌棚发展蘑菇种植，同时购置相关配套设施。

- 资金规模：计划投资160万元

- 资金来源：自治区衔接资金

- 建设地点：刘沟村

- 行业主管：农业农村局

- 责任单位：寨科乡人民政府

- 完成时限：2025年12月底

- （98）2025年姚磨村拱棚改造提升项目。在姚磨村改造提升拱棚78栋。

- 资金规模：计划投资500万元

- 资金来源：自治区衔接资金

- 建设地点：姚磨村

- 行业主管：农业农村局

- 责任单位：彭堡镇人民政府

- 完成时限：2025年8月底

- （五）易地搬迁后续扶持

- 统筹整合财政涉农资金1477万元，实施项目3个，中央衔接资金1177万元，整合涉农资金300，占整合涉农资金总规模的2.28%。

- （99）2025年设施蔬菜种植种苗补贴项目。①大中拱棚种植补贴：一是由村集体经济组织在本村域内的大中拱棚园区发展瓜菜产业（不包括西瓜）50亩以上，每亩补贴 200 元，单个农户最高补贴 30亩；二是支持企业、合作社、家庭农场、种植大户在大中拱棚园区内发展瓜菜（不包括西瓜）产业并参与园区共建共管，每亩补贴200元，每个主体最高补贴 1000 亩。②日光温室种植补贴：一是对移民园区在日光温室和拱棚内种植瓜果（不包括西瓜）类蔬菜，每米补贴20元，种植叶菜类蔬菜，每米补贴10元；二是对村集体经济组织、企业、合作社、家庭农场、种植大户发展日光温室蔬菜产业并参与园区共建共管，每米补贴 10 元。

- 资金规模：计划投资340万元

- 资金来源：中央衔接资金

- 建设地点：相关乡镇

- 行业主管：农业农村局

- 责任单位：相关乡镇

- 完成时限：2026年5月底

- （100）2025年设施移民园区保温被配套项目。对移民园区保温被实行统一招标采购，日光温室保温被农户每米自筹90元，其余资金由财政进行配套。2020年以来已享受过保温被补贴政策的不再享受此政策。

- 资金规模：计划投资837万元

- 资金来源：中央衔接资金

- 建设地点：移民村

- 行业主管：农业农村局

- 责任单位：相关乡镇

- 完成时限：2025年11月底

- （101）天然气入户改造项目。移民户改造天然气入户的，对自筹资金按照一定比例给予补贴，其中一般移民户补贴10%，脱贫户及未消除风险监测对象补贴20%。

- 资金规模：计划投资300万元

- 资金来源：其他整合涉农资金

- 建设地点：移民村

- 行业主管：住建交通局

- 责任单位：相关乡镇

- 完成时限：2025年12月底

- 四、工作要求

- （一）职责分工。农业农村局牵头，各项目实施部门（单位）、乡镇密切配合，按要求录入完善全国防止返贫监测和衔接推进乡村振兴信息系统项目库；财政局严格按照整合方案及时安排下达资金，督促项目资金支付，适时调整项目资金，加强涉农项目资金监管，对资金绩效指标完成情况进行审核；农业农村局要对产业类项目负监管职责，严格审核新型经营主体建立完善联农带农机制进行审核把关；发改局要对以工代赈项目的投资方向、建设内容、资金绩效进行审核把关，严格按照中央衔接资金管理办法，杜绝出现负面清单项目；审批、发改、财政、自然资源、林草、环保等项目审批单位要切实提高工作效率，加快项目审批工作进度。各项目实施部门（单位）、乡镇要严格按照整合方案建设内容和资金规模，早准备、早实施，针对具体项目，分别编制项目实施方案，明确项目建设任务、完成时限、绩效目标等，报相关部门审批后组织实施。纳入2025年统筹整合使用方案的资金，严禁将整合资金用于偿还债务、垫资或回购、注资企业、设立基金、购买各类保险等负面清单内容。不得将整合资金用于“门墙亭廊栏”等景观项目以及修建停车场、粉刷墙面等非必要建设内容，乡级以上等级公路（只能用于通村路和入户路），脱贫人口（含监测对象）以外人员的劳动技能培训等。征地补偿、土地流转费亦不得用整合资金支付。

- （二）加快资金支付进度。项目一经批准，实施单位应尽快组织实施，严格落实“四项制度”规定，加快项目进度，并按合同约定和项目实施进度及时支付资金，确保支出进度达到国家和自治区考核要求。原则上除质保金外，各级财政衔接资金支付进度在4月、6月、9月分别达到30%、50%、75%，在12月底前支付进度为100%（含质保金）。定期比对项目库系统和直达资金监管系统数据，确保两个系统数据真实、准确并高度一致，坚决杜绝以拨代支、超进度拨款抬高数据等问题。

- （三）落实项目资金公告公示制度。认真贯彻落实《乡村振兴局 财政厅 发展改革委 民委 农业农村厅 林业和草原局关于印发〈宁夏回族自治区县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设管理指南（试行）〉的通知》（宁乡振发〔2022〕83号）文件政策要求，要在本地政府门户网站或主要媒体将项目年度计划安排、年度项目实施、年度项目竣工、年度项目计划完成情况等及时进行公告公示，接受社会和群众的监督，提高整合涉农资金使用和项目实施的透明度。

- （四）落实资金绩效管理。各涉农部门要严格落实资金绩效管理办法的具体要求，深入推进财政衔接资金项目绩效管理工作，科学设立绩效目标、加强绩效目标审核、落实绩效运行监控等。要认真对照财政衔接资金相关管理制度从严管理资金，突出绩效导向，实行全过程绩效管理，做到投入明晰、产出有效，目标明确。要按照前期准备、目标设立、执行监控、目标评价结果应用、后期评估六个步骤开展工作。各部门对纳入巩固拓展脱贫攻坚成果项目资金绩效管理的资金，要结合我区项目资金绩效目标和绩效考评指标分解设定本级项目资金绩效目标和绩效考评指标。并在政府门户网站上及时公开项目资金绩效目标申报表和绩效目标监控运行表。

- （五）强化项目资产后续管理。按照“谁主管、谁负责”的原则，项目完成后应及时完整登记资产信息，明确产权归属，逐项做好资产移交，产权主体建立资产明细管理台账，落实管护主体责任和管护措施，确保项目资产安全运转，长期稳定发挥效益。

- 附表  1.

- 2.原州区2025年统筹整合使用财政涉农资金（年初）项目任务清单